## Test Execution Summary
Start Date | 2025-09-13
Tester Name | Gede Bagus Mahendra Adiputra
Features | User Story | Total Test Case | Outstanding Test Case | Passed Test Case | Failed Test Case
Grow-5 | GROW-14. Sebagai buyer, saya ingin bisa menambahkan produk ke shopping cart | 3 | 0 | 2 | 1
| GROW-15. sebagai buyer, saya ingin bisa langsung membeli produk | 1 | 0 | 0 | 1
| GROW-16. Sebagai buyer, saya ingin bisa langsung menghapus barang dari shopping cart | 1 | 0 | 1 | 0
| GROW-17. sebagai buyer, saya ingin bisa melakukan checkout produk | 2 | 0 | 1 | 1
GROW-6 | GROW-19. sebagai buyer, saya ingin bisa mengubah alamat pengiriman | 2 | 0 | 2 | 0
| GROW-20, sebagai buyer, saya ingin bisa buat pesanan dengan memilih metode pembayaran cash on delivery | 2 | 0 | 0 | 2
| GROW-21. sebagai buyer, saya ingin bisa buat pesanan dengan memilih metode pembayaran credit card | 1 | 0 | 0 | 1
| GROW-22. sebagai buyer, saya ingin bisa kembali ke halaman shopping cart | 1 | 0 | 1 | 0
GROW-7 | GROW-23. sebagai buyer, saya ingin bisa melihat pesanan saya | 1 | 0 | 1 | 0
| GROW-24. sebagai buyer, saya ingin bisa mengubah alamat saya | 2 | 0 | 2 | 0
GROW-8 | GROW-25. sebagai admin, saya ingin bisa login ke aplikasi growia shop | 2 | 0 | 2 | 0
| GROW-26. sebagai admin, saya ingin bisa meilhat list produk | 1 | 0 | 1 | 0
| GROW-27. sebagai admin, saya ingin bisa mengubah list produk | 2 | 0 | 1 | 1

## Test Case
Name | : Gede Bagus Mahendra Adiputra
Task | : Final Project GrowiaShop
Test Suite Name :
Test Case ID | Linked Requirement (Features/ User Story / Function) | Scenario Type *not mandatory | Test Type *not mandatory | Test Description | Pre-conditions | Test Steps | Input/Test Data | Expected Result | Actual Result | PASS/FAIL | BUG ID
1 | Pengguna meng-akses Website E-Commerce Growia dengan alamat https://5nags3iycnjh547.growia.education/ pada platform desktop |  | Functional | Pengguna meng-akses Website E-Commerce Growia dengan menggunakan aplikasi browser desktop | Pengguna harus terhubung ke koneksi internet | 1. penguna membuka aplikasi browser pada platform desktop 2. pengguna memasukkan link Growia E-Commerce pada bar pencarian dan meng-klik enter | No Input | Browser berhasil menampilkan website E-Commerce Growia. | Browser berhasil menampilkan website E-Commerce Growia. | PASS
2 | Pengguna meng-akses Website E-Commerce Growia dengan alamat https://5nags3iycnjh547.growia.education/ pada platform mobile |  | Functional | Pengguna meng-akses Website E-Commerce Growia dengan menggunakan aplikasi browser mobile | Pengguna harus terhubung ke koneksi internet | 1. penguna membuka aplikasi browser pada platform mobile 2. pengguna memasukkan link Growia E-Commerce pada bar pencarian dan meng-klik enter | No Input | Browser berhasil menampilkan website E-Commerce Growia. | Browser berhasil menampilkan website E-Commerce Growia. | PASS
3 | User ingin menambahkan sebuah produk ke dalam shopping cart |  | Functional | Pengguna melakukan penambahan barang ke dalam shopping cart | pengguna harus berada dalam website e-commerce growia dan sudah berada dalam laman produk sebelum meng-klik tombol "Tambah ke Keranjang" | 1. pengguna sudah harus berada dalam website e-commerce growia 2. pengguna memilih dan meng-klik salah satu barang yang tersedia 3. pengguna meng-klik tombol "Tambahkan ke Keranjang" | No Input | pengguna berhasil menambahkan barang ke dalam keranjang | pengguna berhasil menambahkan barang ke dalam keranjang | PASS
4 | user ingin menambah jumlah produk yang sudah ada pada keranjang belanja |  | Functional | pengguna melakukan penambahan jumlah barang yang sudah ada di keranjang belanja | pengguna harus berada dalam website e-commerce growia dan sudah berada dalam laman kerajang belanja | 1. pengguna sudah harus berada dalam keranjang belanja website e-commerce growia 2. pengguna meng-klik tombol "+" pada total jumlah barang di keranjang belanja | No Input | pengguna berhasil menambahkan jumlah barang yang sudah berada di keranjang belanja | pengguna berhasil menambahkan jumlah barang di keranjang belanja | PASS
5 | user ingin menghapus barang yang dipilih di keranjang belanja |  | Functional | pengguna melakukan penghapusan barang yang dipilih pada keranjang belanja | pengguna harus berada dalam website e-commerce growia dan sudah berada dalam laman kerajang belanja | 1. pengguna meng-klik tombol keranjang pada pojok kanan page 2. pengguna memilih barang yang ingin dihapus 3. pengguna meng-klik tombol keranjang sampah tepat di sebelah tombol "+" | No Input | pengguna berhasil menghapus barang di keranjang belanja | pengguna berhasil menghapus produk yang dipilih | PASS
6 | user ingin melakukan pembelian langsung pada sebuah produk tanpa memasukkan-nya ke dalam keranjang belanja |  | Functional | pengguna ingin melakukan checkout barang tanpa memasukkannya ke dalam keranjang belanja terlebih dahulu | pengguna harus berada dalam website e-commerce growia dan sudah berada dalam laman produk yang diinginkan | 1. pengguna memilih dan meng-klik salah satu produk yang diinginkan 2. pengguna meng-klik tombol "Beli Sekarang" | No Input | Pengguna berhasil membeli langsung produk dan lanjut ke halaman payment | pengguna gagal melakukan pembelian langsung dikarenakan tombol "Beli Sekarang" tidak merespon | FAIL | BUG #1
7 | user ingin melakukan checkout barang terpilih |  | Functional | pengguna ingin melakukan checkout dari barang yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang belanja | pengguna sudah berada pada laman keranjang belanja | 1. pengguna sudah berada pada halaman keranjang belanja 2. pengguna meng-klik tombol checkout 3. pengguna akan diarahkan ke halaman checkout | No Input | seluruh detail pesanan sesuai dengan apa yang akan di beli | pengguna berhasil berpindah ke halaman checkout dan seluruh detail pesanan sesuai dengan apa yang akan di beli | PASS
8 | user ingin mengubah almat pengiriman barang | Positive | Functional | pengguna ingin melakukan penambahan atau pergantian alamat pengiriman | pengguna sudah berada pada laman profil pada website e-commerce growia | 1. pengguna berada pada home page growia shop 2. pengguna meng-klik tombol keranjang belanja 3. pengguna menekan tombol "checkout" 4. pengguna melakukan perubahan alamat pada menu checkout dengan menekan teks "Ubah" | Numeric. Alphabet, Special Character | pengguna berhasil mengubah dan menyimpan detail dari alamat pengiriman | pengguna berhasil mengubah dan menyimpan detail dari alamat pengiriman | PASS
9 | user ingin mengubah almat pengiriman barang | Negative | Functional | pengguna ingin melakukan penambahan atau pergantian alamat pengiriman dengan input data invalid | pengguna sudah berada pada laman profil pada website e-commerce growia | 1. pengguna berada pada home page growia shop 2. pengguna meng-klik tombol keranjang belanja 3. pengguna menekan tombol "checkout" 4. pengguna melakukan perubahan alamat pada menu checkout dengan menekan teks "Ubah" | Numeric. Alphabet, Special Character | pengguna gagal mengubah dan menyimpan detail dari alamat pengiriman dengan data yang invalid | pengguna gagal mengubah dan menyimpan detail dari alamat pengiriman dengan data yang invalid | PASS
10 | user ingin melakukan checkout barang terpilih (Sistem pembayaran COD) |  | Functional | pengguna ingin melakukan checkout barang yang sudah berada di keranjang belanja dan siap untuk pembayaran | pengguna harus berada dalam website e-commerce growia dan sudah berada dalam laman kerajang belanja | 1. pengguna meng-klik tombol keranjang pada pojok kanan page 2. pengguna meng-klik tombol "Checkout" 3. prngguna memilih sistem pembayaran COD 4. pengguna meng-klik tombol "Buat Pesanan" | No Input | Pengguna berhasil melakukan proses checkout barang | Pengguna tidak berhasil melakukan checkout barang dikarenakan website tidak menyimpan data pemesanan di menu "Pesanan Saya" dan website tidak merespon saat pengguna menekan tombol "Lihat Detail Pesanan" | FAIL | BUG #2
11 | user ingin melakukan checkout barang terpilih (Sistem pembayaran Credit Card) |  | Functional | pengguna ingin melakukan checkout barang yang sudah berada di keranjang belanja dan siap untuk pembayaran | pengguna harus berada dalam website e-commerce growia dan sudah berada dalam laman kerajang belanja | 1. pengguna meng-klik tombol keranjang pada pojok kanan page 2. pengguna meng-klik tombol "Checkout" 3. prngguna memilih sistem pembayaran Credit Card 4. pengguna meng-klik tombol "Buat Pesanan" 5. pengguna mengisi data yang diperlukan dan menekan tombol "Bayar Sekarang" | Numeric | Pengguna berhasil melakukan proses checkout barang | Pengguna gagal melakukan proses checkout barang dikarenakan website tidak merespon (loading tanpa henti) | FAIL | BUG #3
12 | user ingin kembali ke halaman keranjang belanja |  | Functional | pengguna ingin kembali ke halaman keranjang belanja saat berada di halaman checkout | pengguna berada pada haolaman checkout barang | 1. pengguna berada pada halaman checkout 2. pengguna meng-klik tombol "Kembali Ke Keranjang" | No Input | pengguna berhasil kembali ke halaman keranjang belanja | pengguna berhasil kembali ke halaman keranjang belanja | PASS
13 | user ingin mengubah alamat pribadi | Positive | Functional | pengguna ingin mengubah alamat pribadi tanpa melakukan checkout barang | pengguna berada pada halaman beranda growia shop | 1. pengguna berada pada home page growia shop 2. pengguna meng-klik tombol dengan logo profil 3. setelah menu drop down muncul, klik "Alamat Saya" 4. setelah pengguna berada pada halaman "Alamat Saya", klik "Ubah" | Numeric, Alphabet, Special Character | pengguna berhasil mengubah dan menyimpan detail dari alamat pribadi | pengguna berhasil mengubah dan menyimpan detail dari alamat pribadi | PASS
14 | user ingin mengubah alamat pribadi | Negative | Functional | pengguna ingin mengubah alamat pribadi tanpa melakukan checkout barang, namun dengan data yang invalid | pengguna berada pada halaman beranda growia shop | 1. pengguna berada pada home page growia shop 2. pengguna meng-klik tombol dengan logo profil 3. setelah menu drop down muncul, klik "Alamat Saya" 4. setelah pengguna berada pada halaman "Alamat Saya", klik "Ubah" | Numeric, Alphabet, Special Character | pengguna gagal mengubah dan menyimpan detail dari alamat pribadi | pengguna gagal mengubah dan menyimpan detail dari alamat pribadi | PASS
15 | user ingin melihat pesanan yang dilakukan |  | Functional | pengguna ingin melihat total pesanan yang sudah di checkout dan dalam proses pengiriman | pengguna berada pada halaman beranda growia shop | 1. pengguna berada pada home page growia shop 2. pengguna meng-klik tombol dengan logo profil 3. setelah menu drop down muncul, klik "Pesanan Saya" 4. pengguna akan beralih dari beranda menuju halaman "Pesanan Saya" | No Input | pengguna berhasil beralih ke halaman "Pesanan Saya" | pengguna berhasil beralih ke halaman "Pesanan Saya" | PASS
16 | user sebagai admin ingin bisa login ke aplikasi Growiashop | Positive | Functional | pengguna sebagai admin ingini bisa melakukan login ke dalam aplikasi growiashop dengan menggunakan data login yang valid | pengguna sebagai admin sudah berada pada laman login untuk admin | 1. pengguna menekan tombol admin yang terdapat pada pojok kanan atas menu login customer 2. pengguna memasukkan data yang valid sesuai dengan field yang ada | email : admingrowia@gmail.com password : GSadmin2024! | pengguna berhasil login ke dalam growiashop sebagai admin | pengguna berhasil login ke dalam growiashop sebagai admin | PASS
17 | user sebagai admin ingin bisa login ke aplikasi Growiashop | Negative | Functional | pengguna sebagai admin ingini bisa melakukan login ke dalam aplikasi growiashop dengan menggunakan data login yang invalid | pengguna sebagai admin sudah berada pada laman login untuk admin | 1. pengguna menekan tombol admin yang terdapat pada pojok kanan atas menu login customer 2. pengguna memasukkan data yang invalid sesuai dengan field yang ada | email : lynx3021@zeromail.com password : Lynx3021 | pengguna gagal login ke dalam growiashop sebagai admin | pengguna gagal login ke dalam growiashop sebagai admin | PASS
18 | user sebagai admin ingin bisa melihat isi dari list produk yang dijual |  | Functional | pengguna sebgai admin ingin melihat list dari produk yang sedang dijual | pengguna sebagai admin sudah berada pada halaman login untuk admin | 1. pengguna masuk ke dalam growiashop sebagai admin setelah meng-inputkan data yang valid ke dalam field email dan password 2. pengguna menekan tombol "Sign In" | email : admingrowia@gmail.com password : GSadmin2024! | pengguna berhasil masuk ke dalam dashboard admin dan langsung berada pada menu list produk | pengguna berhasil masuk ke dalam dashboard admin dan langsung berada pada menu list produk | PASS
19 | user sebagai admin ingin bisa mengubah stok barang yang tersedia | Positive | Functional | pengguna sebagai admin ingin bisa melakukan perubahan pada stok barang yang tersedia pada websitre growiashop | pengguna sebagai admin sudah berada pada halaman dashboard admin | 1. pengguna masuk sebagai admin 2. pengguna menekan tombol "Atur Stok" 3. pengguna akan melihat produk-produk yang dijual, dan mengubah stoknya dengan cara menekan teks "Edit" pada bagian kanan field barang 3. pengguna menekan tombol "-" atau "+" sesuai dengan jumlah yang tersedia | No Input | pengguna berhasil menambah ataupun mengurangi stok dengan nominal >= 0 | pengguna berhasil menambah atau mengurangi stok barang tidak kurang dari 0 | PASS
20 | user sebagai admin ingin bisa mengubah stok barang yang tersedia | Negative | Functional | pengguna sebagai admin ingin bisa melakukan perubahan pada stok barang yang tersedia pada websitre growiashop | pengguna sebagai admin sudah berada pada halaman dashboard admin | 1. pengguna masuk sebagai admin 2. pengguna menekan tombol "Atur Stok" 3. pengguna akan melihat produk-produk yang dijual, dan mengubah stoknya dengan cara menekan teks "Edit" pada bagian kanan field barang 3. pengguna menekan tombol "-" atau "+" sesuai dengan jumlah yang tersedia | No Input | pengguna gagal mengurangi stok dengan nominal < 0 | pengguna berhasil mengurangi stok dengan nominal < 0 | FAIL | BUG #4
21 | user ingin menambahkan barang yang terdapat pada window "pelengkap terbaik" |  | Functional | pengguna ingin menambahkan produk yang terdapat pada window "Pelengkap Terbaik" setelah menambahkan produk ke keranjang | pengguna berada pada halaman detail produk | 1. pengguna sudah berada pada halaman detail produk 2. pengguna menekan tombol "Tambahkan Ke Keranjang" 3. pengguna memilih salah satu barang rekomendasi dari window "Pelengkap Terbaik" dan menekan button "Beli" | No Input | pengguna berhasil menambahkan barang tambahan ke dalam keranjang belanja | pengguna gagal menambahkan ke dalam keranjang belanja, kemudian website merespon dengan feedback "404 Not Found" | FAIL | BUG #7
22 | user ingin melihat pesanan langsung setelah melakukan checkout produk dengan metode COD |  | Functional | pengguna ingin mellihat detail dari pesanan yang sudah dilakukan langsung dari pop up window "Order Success" | pengguna harus berada dalam website e-commerce growia dan sudah berada dalam laman kerajang belanja | 1. pengguna meng-klik tombol keranjang pada pojok kanan page 2. pengguna meng-klik tombol "Checkout" 3. prngguna memilih sistem pembayaran COD 4. pengguna meng-klik tombol "Buat Pesanan" 5. setelah pop up window " Order Success" muncul, klik tombol "Lihat Detail Pesanan" | No Input | Pengguna berhasil melihat detail pemesanan | Pengguna tidak berhasil melakukan checkout barang dikarenakan website tidak menyimpan data pemesanan di menu "Pesanan Saya" dan website hanya memberikan feedback loading tanpa henti setelah pengguna menekan tombol "Lihat Detail Pesanan" | FAIL | BUG #8
23 | user melakukan pemesanan tidak sesuai dengan stok barang | Negative | Functional | pengguna melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan stok barang yang tersedia | pengguna harus berada dalam website e-commerce growia dan sudah berada dalam laman kerajang belanja | 1. pengguna meng-klik tombol keranjang pada pojok kanan page 2. pengguna menambah atau mengurangi total dari jumlah pemesanan yang tidak sesuai dengan stok | No Input | pengguna gagal untuk menambah atau menguragi barang yang tidak sesuai dengan jumlah stok | pengguna berhasil untuk mengurangi atau menambah barang lebih atau kurang dari jumlah stok | FAIL | BUG #9